## Cronograma por días
ANEXO CRONOGRAMA POR DÍAS
Convocatoria pública "Regiones Sin Límites 2026" – LGBTIQ+
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO (léalas antes de diligenciar el formato):
1. El cronograma se expresa por días. Debe replicarse el bloque de mes (filas 20 en adelante) por cada mes de ejecución del proyecto incluyendo la propuesta transmedia, numerando cada mes.
2. En cada mes elimine las filas de las actividades que no se van a realizar. Puede adicionar filas para actividades no contempladas en este anexo.
3. Dentro de las casillas de cada día, marque el/los capítulo(s) a los que aplica la actividad: C1, C2, C3, C4 (piezas seriadas) o UNI (pieza unitaria). Es posible combinar casillas (ej. C1-C4, o C1, C3).
4. Se recomienda diligenciar el cronograma con colores asignados a cada actividad, para facilitar su lectura.
5. Contemple en cada etapa (desarrollo, preproducción, producción y posproducción) los tiempos de revisión y aprobación por parte de Canal Trece/Teveandina. Se sugieren algunas filas de revisión/ajuste/aprobación; agregue las que considere necesarias.
6. La última entrega debe hacerse a más tardar dos semanas antes de la finalización del contrato.
MARCO TEMPORAL OFICIAL DE LA CONVOCATORIA (no modificar):
• Suscripción de contrato: 7 días hábiles — entre el 08/09/2026 y el 16/09/2026 (suscripción de documentos contractuales).
• Preproducción, producción y posproducción: hasta 7 semanas, según el cronograma que presente el proponente para sus 4 capítulos, la pieza unitaria y la propuesta transmedia — sin exceder el 10/11/2026.
• Entrega final y validación técnica: 5 días hábiles — entre el 04/11/2026 y el 10/11/2026 (revisión y aprobación de los productos finales por parte del canal).
• Cierre institucional del proceso: 14 días hábiles — entre el 11/11/2026 y el 30/11/2026 (consolidación de informes, archivo documental y balance final).
El proponente debe ajustar su cronograma por días para que la totalidad de las etapas de desarrollo, preproducción, producción y posproducción de los 4 capítulos y la pieza unitaria quede contenida dentro de este marco temporal.
Referencia de la convocatoria: |  | Regiones Sin Límites 2026
Nombre del proyecto:
Nombre del proponente:
Número de capítulos: |  | 4 + 1 unitario + Transmedia
Fecha de diligenciamiento (DD/MM/AAAA):
MES 1 (indique mes calendario, ej. Septiembre 2026)
ETAPA | ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
AJUSTES | Propuesta creativa
Propuesta operativa
Revisión entregables
Ajuste entregables
PREPRODUCCIÓN | Preparativos iniciales
Investigación
Guionización
Diseño propuesta convergente
Revisiones
Ajustes
Aprobación
PRODUCCIÓN | Paquete gráfico
Música original
Consecución de archivo
Consecución de derechos
Grabación / rodaje
Producción convergente
Revisiones
Ajustes
Aprobación
Revisión entregables
Ajuste entregables
Edición
Sonorización / mezcla de audio
Gráficas y cabezotes
Corrección de color
Masterización
Revisiones
Ajustes
Aprobación
ENTREGA Y CIERRE | Entrega final
Validación técnica del canal
Cierre institucional del proceso
MES 2 (indique mes calendario, ej. Septiembre 2026)
ETAPA | ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
AJUSTES | Propuesta creativa
Propuesta operativa
Revisión entregables
Ajuste entregables
PREPRODUCCIÓN | Preparativos iniciales
Investigación
Guionización
Diseño propuesta convergente
Revisiones
Ajustes
Aprobación
PRODUCCIÓN | Paquete gráfico
Música original
Consecución de archivo
Consecución de derechos
Grabación / rodaje
Producción convergente
Revisiones
Ajustes
Aprobación
Revisión entregables
Ajuste entregables
POSPRODUCCIÓN | Edición
Sonorización / mezcla de audio
Gráficas y cabezotes
Corrección de color
Masterización
Revisiones
Ajustes
Aprobación
ENTREGA Y CIERRE | Entrega final
Validación técnica del canal
Cierre institucional del proceso
MES 3 (indique mes calendario, ej. Septiembre 2026)
ETAPA | ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
AJUSTES | Propuesta creativa
Propuesta operativa
Revisión entregables
Ajuste entregables
PREPRODUCCIÓN | Preparativos iniciales
Investigación
Guionización
Diseño propuesta convergente
Revisiones
Ajustes
Aprobación
PRODUCCIÓN | Paquete gráfico
Música original
Consecución de archivo
Consecución de derechos
Grabación / rodaje
Producción convergente
Revisiones
Ajustes
Aprobación
Revisión entregables
Ajuste entregables
POSPRODUCCIÓN | Edición
Sonorización / mezcla de audio
Gráficas y cabezotes
Corrección de color
Masterización
Revisiones
Ajustes
Aprobación
ENTREGA Y CIERRE | Entrega final
Validación técnica del canal
Cierre institucional del proceso
Nota: replique el bloque anterior tantas veces como meses requiera su cronograma, respetando el marco temporal oficial descrito al inicio de esta hoja.